## projekt2
Lp. | punktacja | Nazwa programu (inwestycji) | odpowiedzialny | koszt inwestycji w ramach WPI - łącznie (2005-2011) | wydatki inwestycyjne brutto poniesione do dnia 31.12 roku poprzedzającego horyzont WPI |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[6 empty] | 3 | 4 | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK
I | 23 | Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 i etap 2 | ZIK | 26850000 | 375717.02 |  |  | 1244000 | 0 | 644000 | 600000 | 10250000 | 2250000 | 7300000 | 700000 | 11641000 | 3191000 | 7750000 | 700000 | 3715000 | 950000 | 1865000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22 | Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin i Wojkowice z DK 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalna i Kombatantów w Czeladzi - układ obwodowy Starego Miasta | ZIK | 11562690 | 237548 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907560 | 2315165 | 6592395 | 0 | 2655130 | 740235 | 1914895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20 | Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN | ZBK, TPG Saturn | 5400000 | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0
4 | 20 | Kanalizacja i wodociąg WSE - etap III wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi (ul. Pusta, KS XI i KD XII, KS XII i KD XIII) - budowa połączeń dróg wewnątrz strefy z ul. Będzińską. | ZIK | 13000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 480000 | 120000 | 3400000 | 0 | 2700000 | 700000 | 3000000 | 0 | 2350000 | 650000 | 3000000 | 0 | 2350000 | 650000 | 3000000 | 0 | 2350000 | 650000
5 | 20 | Budowa nowych połączeń z Aglomeracją - obwodnica zachodnia - Czeladź - Katowice- do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK 94 wraz z punktem przesiadkowym | ZIK | 10500000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2500000 | 600000 | 1900000 | 0 | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0
6 | 19 | Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada | ZIK | 4340000 | 102087 |  |  | 4340000 | 4200000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16 | DK 94 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta (zgodnie z planem inwestycyjnym na lata 2005 - 2007) | ZIK | 5000000 | 364000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 50000 | 1750000 | 700000 | 2500000 | 750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16 | Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby oraz Grodziecka | UMC | 1200000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 300000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15 | Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych | ZBK | 1620000 | 347790 |  |  | 220000 | 140000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 100000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | punktacja | Nazwa programu (inwestycji) | odpowiedzialny | koszt inwestycji w ramach WPI - łącznie (2005-2011) | wydatki inwestycyjne brutto poniesione do dnia 31.12 roku poprzedzającego horyzont WPI |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[6 empty] | 3 | 4 | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK
10 | 13 | Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach) | ZBK | 9206032 | 195959 |  |  | 3161820 | 3153044 | 8776 | 0 | 1939212 | 1339212 | 600000 | 0 | 3505000 | 3505000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 13 | Kanalizacja w ul. Katowickiej, Staszica (od świateł do mostu) i Będzińskiej KS IX wraz z modernizacja wodociągów i infrastrukturą towarzyszącą. | ZIK | 3300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 1500000 | 0 | 1100000 | 400000 | 1600000 | 0 | 1150000 | 450000
12 | 13 | Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR przy ul. Sportowej - budowa kortów, modernizacja hali (wyposażenia) i trybuny stadionu, ogrodzenia, bieżni, skoczni, rzutni, kompleks pływalni krytej; realizacja zaplecza kompleksu. | MOSiR | 10230000 | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 5000000 | 80000 | 4920000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | Program "Ładne Miasto" - zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, alejki, ścieżki rowerowe, parki,otuliny założeń urbanistycznych, zieleń izolacyjna, tereny zielone, place zabaw. Odnowa i wzbogacenia zieleni i małej architektury w mieście; odnowa parków i skwerów; w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożecha na cele rekreacyjno-sportowe | ZIK | 1500000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60000 | 140000 | 0 | 200000 | 60000 | 140000 | 0 | 200000 | 60000 | 140000 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 0
14 | 10 | Połączenie istniejacych i planownych ujęć wody pitnej w system zapewniający bezpieczeństwo dostaw oraz budowa studni głębinowej SP 24; Monitoring i modernizacja urządzeń systemu wodociągowego (w tym pomp, lamp UV itp.). Opracowanie obliczeń hydraulicznych sieci. | ZIK | 4100000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 | 0 | 1500000 | 500000
15 | 10 | Piaski Wschodnie - kanalizacja wraz z przebudową wodociągów: ul. Słowackiego, Klonowa, Krasickiego, Zamiejska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieślnicza, Matejki, Prusa, os. Dziekana, 3 Szyb, Batorego, Małobądzka (ul. Nowopogońska, pompownia wód deszczowych, kolektor tłoczny), ul. Betonowa oraz Białe Domy (w tym pompownia ścieków) | ZIK | 1504490 | 55031 |  |  | 791490 | 0 | 100000 | 691490 | 713000 | 0 | 0 | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9 | Piaski Zachodnie: przebudowa kanalizacji i wymiana wodciągów - etap 1: rejon zabytkowego osiedla 3 Kwietnia - Kościuszki -ul.Kosciuszki, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza | ZIK | 5400000 | 29280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 2200000 | 550000 | 1650000 | 0 | 3000000 | 750000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 9 | Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kościuszki - 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabytkowych obiektów, ocieplenie stropów, stolarka itp. | ZBK | 24000000 | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0
Lp. | punktacja | Nazwa programu (inwestycji) | odpowiedzialny | koszt inwestycji w ramach WPI - łącznie (2005-2011) | wydatki inwestycyjne brutto poniesione do dnia 31.12 roku poprzedzającego horyzont WPI |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[6 empty] | 3 | 4 | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK
18 | 8 | Rewitalizacja oraz uciepłownienie tzw. Nowego Miasta (wraz z osiedlem Nowotki) wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej | ZBK | 2280000 | 0 |  |  | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000
19 | 8 | Dolna Węgroda - kanalizacja i moderni-zacja wodociągu (ulice Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Moniuszki, Łączna, Ślepa, Lotnicza, Nowa, Chopina, Powst. Styczniowego, Niecała, Borowa, Wojciechow-skiego, Poniatowskiego - stara zabudowa, Al. Róż, Astrów, Czarnomskiego, Piastowska, Wapienna, Polna, Zacisze | ZIK | 3000000 | 242853 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 700000 | 300000 | 1000000 | 0 | 700000 | 300000 | 1000000 | 0 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 7 | Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych, w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym | ZBK | 3212000 | 0 |  |  | 1212000 | 1065000 | 51450 | 95550 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000
21 | 7 | Górna Węgroda - kanalizacja i przebudowa wodociągów (ul. Żytnia, Reymonta od Staszica do Nowopogońskiej, ul. Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Tulipanów, Katowicka od Urzędu Miasta do ul. Nowopogońskiej) | ZIK | 959700 | 0 |  |  | 59700 | 0 | 0 | 59700 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5 | Budowa oczyszczalni ścieków z rurociągami tłocznymi - zadanie rezerwowe: jeśli analiza ekonomiczna wykaże jego opłacalność i zasadność, zostanie wprowadzone do WPI | ZIK | 100000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 148264912 | 1983265.02 |  |  | 11469010 | 8758044 | 944226 | 1766740 | 26279772 | 8894377 | 14632395 | 2753000 | 36741130 | 9876235 | 24504895 | 2360000 | 26855000 | 3710000 | 20605000 | 2540000 | 15540000 | 800000 | 12450000 | 2290000 | 15640000 | 700000 | 12850000 | 2090000 | 15740000 | 700000 | 12900000 | 2140000
Opis wybranych programów i ich zadań w latach 2005-2007
Lp. |  | Nazwa programu (inwestycji) |  | Opis inwestycji dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie ze źródeł pomocowych / Opis uszczzegóławiający zakres pozycji dla większych programów
I |  | Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 i etap 2 |  | Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji, sieci wodociągowej, teletechnicznej i oświetleniowej z niezbędnymi przekładkami oraz odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi na obszarze 12 ulic: Bytomska, Rynek, Kościelna, Rynkowa, Będzińska, Grodziecka (część), Katowicka (do kładki), Ciasna, Kacza, Walna - etap 1 oraz Podwalna, Pieńkowskiego, Związku Orła Białego - etap 2. Podane kwoty obejmują realizację etapu 1 oraz 2, przy czym na etap 1 zarezerwowano środki w wysokości 21.110.000 PLN brutto w latach 2005-2007 (w tym udział gminy = udział własny + ZIK: 6.894.250 PLN, tj. 32%. Rok 2005: 600.000 PLN, rok 2006: 2.950.000 PLN, rok 2007: 3.344.250 PLN), a na etap 2 - 5.740.000 PLN brutto w latach 2007-2008. | [31 empty] | .
2 |  | Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin i Wojkowice z DK 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalna i Kombatantów w Czeladzi - układ obwodowy Starego Miasta |  | Projekt obejmuje przebudowę 865 m dróg wraz z dwoma skrzyżowaniami i infrastrukturą towarzyszącą, punktem przesiadkowym A-T w ul. Kombatantów oraz przystankami autobusowymi w ul. Szpitalnej i Kombatantów.
9 |  | Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych |  | Pozycja obejmuje remonty i modernizacje w budynkach użyteczności publicznej: Urzędzie Miasta (termorenowacja) oraz Klubu Pod Filarami (dalsza renowacja wraz z zagospodarowaniem otoczenia) oraz prace związane z remontami w komunalnych zasobach lokali użytkowych, w tym m.in.w budynkach przy ul. Trznadla 1, 11 Listopada 1-3-5. W roku 2005 planuje się wydatki na lokale użytkowe 11 Listopada 1-3-5 (80.000 PLN) oraz wymianę stolarki w budynku Urzędu Miasta (100.000 PLN). Ponadto w budynku Klubu pod Filarami zostanie wykonana renowacja okien i drzwi wejściowych. Plan roku 2007 obejmuje remont budynku przy ul. Trznadla 1 (50.000 PLN) oraz termorenowację UMC (550.000 PLN). Plan roku 2008 dotyczy lokali użytkowych, a plan roku 2009 - kontynuacji remontu Klubu Pod Filarami wraz z otoczeniem.
10 |  | Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach) |  | W roku 2005 przewidziano do realizacji prace w: P1, P9, P10 oraz środki na opracowanie projektów dla SP1 i boisk dla SP7, a także rozpoczęcie realizacji boisk przy G1 i SP2. W roku 2006 przewidziano środki na zadania: dokumentacja P7 i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz inwestycje: G1 i SP2 - kompleks boisk (kontynuacja), a także SP1. W roku 2007 zarezerwowano środki na inwestycje: P7, P4, P11, SP 7 (kompleks boisk), MBP, obiekty przy ul. 11 Listopada 8 oraz Zwycięstwa 6.
Programy i zadania inwestycyjne realizowane przy udziale Funduszy Strukturalnych
Numer zadania w WPI | odpowiedzialny | Nazwa programu (inwestycji) | wydatki inwestycyjne brutto już poniesione | koszt całkowity inwestycji wraz z wydatkami już poniesionymi | Źródła finansowania |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[6 empty] | 3 | 4 | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK | koszt zadania | udział własny | środki pozabudżetowe | środki ZBK i ZIK
I | ZIK | Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 | 375717.02 | 21485717.02 | 75% k.k. EFRR 10% k.k. MGiP 15% k.k. środki własne 100% k.nk. środki własne |  |  | 1244000 | 0 | 644000 | 600000 | 10250000 | 2250000 | 7300000 | 700000 | 9616000 | 2644250 | 6271750 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
2 | ZIK | Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin i Wojkowice z DK 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalna i Kombatantów w Czeladzi - układ obwodowy Starego Miasta | 237548 | 11800238 | 75% k.k. EFRR, 25% k.k. środki własne, 100% k.nk. środki własne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907560 | 2315165 | 6592395 | 0 | 2655130 | 740235 | 1914895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ZIK | Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada (inwestycja realizowana, popdisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 3.2. ZPORR) | 102087 | 4442087 | 75% k.k. EFRR 10% k.k. MGiP 15% k.k. I 100% k.nk. środki własne oraz WFOŚiGW i PFOŚiGW |  |  | 4340000 | 1507030 | 2832970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA CZELADŹ NA LATA 2005-2011
Załącznik nr 4 B
do Uchwały nr LVII/788/2005
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 18 sierpnia 2005 r.